## Slide 1
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
Embu das Artes
Embu das Artes

## Slide 2
Quem somos

## Slide 3
                Alize Antunes – estatística
                Luci Ellen Coelho – coordenação técnica
                Mayara Cornelo – coordenação administrativa

## Slide 5
Sistema Nacional De Habitação de Interesse Social – SNHIS
Instituído pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, seu principal objetivo é IMPLEMENTAR políticas e programas que PROMOVAM o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, que REPRESENTA a MAIOR parte do déficit habitacional no país.

## Slide 6
Conselho das Cidades ou “ConCidades”
O Conselho das Cidades, conhecido como *ConCidades*, é um órgão colegiado que reúne REPRESENTANTES do governo e da sociedade civil, funcionando como um espaço de diálogo e formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano no Brasil, Criado em 2004 pelo Decreto nº 5.031, como objetivo central DEBATER E PROPOR diretrizes para políticas de urbanização, habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana e planejamento territorial.

## Slide 7
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS
O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) é um fundo PÚBLICO destinado a financiar iniciativas habitacionais voltadas para a população de baixa renda no Brasil. Criado pela Lei Federal nº 11.124 de 2005, o FNHIS é administrado pelo Ministério das Cidades e coordenado pela Secretaria Nacional de Habitação, com o objetivo de REDUZIR o déficit habitacional e GARANTIR moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade social.

## Slide 8
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS
Os recursos do FNHIS podem ser aplicados em diversos projetos habitacionais, como a CONSTRUÇÃO de novas moradias,
a URBANIZAÇÃO de áreas de assentamentos precários,
a REGULARIZAÇÃO e melhoria de habitações existentes e
o DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA, incluindo saneamento e abastecimento de água.
Esses RECURSOS são disponibilizados a ESTADOS e MUNICÍPIOS que aderem ao fundo e apresentam projetos alinhados às diretrizes para habitação de interesse social, promovendo uma política habitacional mais inclusiva e justa.

## Slide 9
Plano Nacional de Habitação de Interesse Social - PlanHab
O Plano Nacional de Habitação de Interesse Social (PlanHab) é uma ESTRATÉGIA NACIONAL criada para REDUZIR o déficit habitacional no Brasil, promovendo o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda.

## Slide 10
Plano Nacional de Habitação de Interesse Social
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
Conselho das Cidades
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
Conselho Gestor

## Slide 11
Conselho Estadual de Habitação
O Estado de São Paulo, em 15 de janeiro de 2008, publicou a Lei Estadual n° 12.801, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 53.823/2008, estabelecendo as condições para a participação do Estado no SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, por meio dos instrumentos: CEH – Conselho Estadual de Habitação, instalado em 2 de dezembro de 2010, CGFPHIS – Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, instalado em 15 de dezembro de 2010, e CFGH – Conselho do Fundo Garantidor Habitacional

## Slide 12
Conselho Estadual de Habitação
Dentre as atribuições temos:
desenvolvimento de programas e ações voltados à Política Estadual de Habitação de Interesse Social;
promoção e cooperação entre os governos federal, estadual e municipal e a sociedade civil organizada para a formulação e implementação dessa política; estímulo a parcerias com organismos governamentais e não governamentais, tanto nacionais quanto internacionais;
realização de estudos, pesquisas, seminários e debates sobre o avanço habitacional no Estado; e
divulgação dos resultados alcançados pelos programas e ações realizados.

## Slide 13
Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - CGFPHIS
O Estado de São Paulo, em 15 de janeiro de 2008, publicou a Lei Estadual n° 12.801, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 53.823/2008, estabelecendo as condições para a participação do Estado no SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, por meio dos instrumentos: CEH – Conselho Estadual de Habitação, instalado em 2 de dezembro de 2010, CGFPHIS – Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, instalado em 15 de dezembro de 2010, e CFGH – Conselho do Fundo Garantidor Habitacional

## Slide 14
Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - CGFPHIS
Dentre as atribuições do CGFPHIS
define diretrizes e critérios para a alocação dos recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, em conformidade com a legislação vigente e as políticas habitacionais do Estado, voltadas à população de baixa renda.
estabelece condições para o aporte de recursos e subsídios em combinação com os recursos federais,
permite a articulação dos investimentos públicos em habitação e
incentiva a participação de atores do setor privado.

## Slide 15
Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS
Instrumento para o planejamento de ações habitacionais para o período 2011-2023, estabeleceu diretrizes a partir de TRÊS ETAPAS que consistiam em PROPOSTA METODOLÓGICA, DIAGNÓSTICO E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO, contando com a participação de diversos segmentos representativos da sociedade.
O objetivo do plano é ESTABELECER estratégias e metas para a ELIMINAÇÃO PROGRESSIVA das necessidades habitacionais, com foco na população de baixa renda, por meio de ações conjugadas do poder público, nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal e da iniciativa privada.

## Slide 16
Plano Estadual de Habitação de Interesse Social
Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social
Conselho Estadual de Habitação
Recurso Estadual

## Slide 17
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Conselho Municipal de Habitação
Recurso Municipal
Pode ser o mesmo

## Slide 18
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

## Slide 19
Proposta Metodológica
Estrutura de coordenação e organização dos trabalhos

## Slide 20
O Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS de Embu das Artes será coordenado pela GPK, equipe de assessoria contratada pela Prefeitura Municipal de Embu das Artes, através da Companhia Pública Municipal Pró Habitação de Embu das Artes.
A equipe de assessoria estrutura-se da seguinte forma:
1 (uma) coordenadora técnica: Luci Ellen Coelho
1 (uma) coordenadora administrativa: Mayara Cornelo
1 (uma) estatística: Alize Antunes
Contrato administrativo de
nº 047/2024, vinculado ao
Pregão Eletrônico nº: 001/2024

## Slide 21
A Comissão nomeada pela Pró Habitação deverá desempenhar o papel de facilitadora dos trabalhos e interlocutora permanente dos conteúdos do Plano, garantindo o fornecimento de dados e informações, bem como a operacionalização de atividades necessárias ao desenvolvimento deste, além de articulação direta com a equipe de assessoria.
Esta equipe é composta por 2 (dois) técnicos da Pró Habitação:
1 (um) engenheiro: Moisés Melo
1 (uma) advogada: Drª Michele Cristina Michelan

## Slide 22
Proposta Metodológica
Atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho municipal

## Slide 23
executar os trabalhos necessários à consecução do objeto contratado, observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos contratualmente;
criar e assegurar os canais de participação da sociedade civil em todas as etapas de elaboração do PLHIS e na gestão dos recursos financeiros destinados pela União;
prestar contas dos recursos transferidos pela União;
instituir e coordenar a equipe de trabalho responsável pela elaboração do PLHIS;
informar ao MCIDADES e à CAIXA os membros, coordenadores e possíveis alterações na composição da equipe, durante a vigência do contrato de repasse;
definir as atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho envolvida na elaboração do PLHIS, bem como da equipe de consultores contratados;
incluir potenciais beneficiários de Programas Habitacionais de Interesse Social no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a fim de instituir Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social;
fornecer ao MCIDADES, a qualquer tempo, e à CAIXA, na liberação dos valores das etapas, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo.

## Slide 24
À equipe municipal caberão as seguintes atribuições:
constituir, a partir de fontes primárias e secundárias, o banco de dados e informações para a identificação das necessidades e das condições da oferta habitacional no município;
executar, sob orientação da consultoria, estudos técnicos pertinentes;
mobilizar os órgãos e instâncias vinculados à PMEA para as ações que se mostrarem necessárias ao desenvolvimento do trabalho;
definir e registrar o processo de participação social na elaboração do PLHIS;
fornecer à consultoria os dados e informações necessários à execução de suas atribuições;
providenciar a estrutura logística necessária ao desenvolvimento do trabalho;
analisar e validar os produtos elaborados pela consultoria;
responsalibizar-se pela divulgação do PLHIS; e
enviar o plano concluído ao Ministério das Cidades.

## Slide 25
Proposta Metodológica
Atribuições e responsabilidades da contratada
Contrato administrativo de
nº 047/2024, vinculado ao
Pregão Eletrônico nº: 001/2024

## Slide 26
À equipe de consultoria GPK caberão as seguintes atribuições:
na etapa de elaboração da proposta metodológica: indicar as informações preliminares necessárias, orientar a seleção dos procedimentos a serem adotados na etapa de diagnóstico e a definição do cronograma de atividades de elaboração do PLHIS;
na etapa de diagnóstico: orientar o desenvolvimento das atividades da equipe técnica local, indicando fontes de dados, procedimentos para trabalhos de campo e execução de estudos específicos, auxiliar a equipe local na análise de dados e informações coleta de dados;
na etapa de formulação de estratégias de ação: contribuir na definição de diretrizes e objetivos, programas e ações, metas, recursos e fontes de financiamento, indicadores, monitoramento e avaliação da implementação do PLHIS e indicação de revisão e
acompanhar os eventos de discussão e validação dos produtos do trabalho nas instâncias de participação social.

## Slide 27
Proposta Metodológica
Desenvolvimento das Etapas 2 e 3 – Diagnóstico Habitacional e Estratégias de Ação

## Slide 28
Diagnóstico Habitacional
1.1 Inserção Regional
1.1.2 Aspectos Geográficos
1.1.3 Aspectos Demográficos e Estrutura Socioeconômica
1.1.3.1 Demografia
1.1.3.2 Economia
1.1.3.3 Emprego e Renda
1.1.3.4 Índice de Desenvolvimento Municipal (Saúde, Educação e Renda)
1.1.4 A Área Urbana
1.1.4.1 Loteamentos Regulares
1.1.4.2 Loteamentos Irregulares

## Slide 29
1.2 Mapeamento dos Atores Institucionais e Sociais que atuam na questão habitacional
1.2.1 Definição dos atores institucionais – secretarias e demais instituições
1.2.2 Definição dos atores sociais – entidades/associações
1.3 Condições Institucionais e Administrativas
1.3.1 Capacidade de investimento em habitação da Prefeitura Municipal de Embu das Artes
1.3.2 Histórico dos Programas Habitacionais
1.3.3 Recursos físicos e tecnológicos - sistemas e fontes de informação

## Slide 30
1.4 Marcos Legais e Regulatórios
1.4.1 Legislação Federal
1.4.1.1 Constituição Federal da República
1.4.1.2 Estatuto das Cidades
1.4.1.3 Parcelamento do Solo
1.4.1.4 Política Nacional de Habitação
1.4.2 Legislação Estadual
1.4.2.1 Constituição Estadual
1.4.3 Legislação Municipal
1.4.3.1 Lei Orgânica
1.4.3.2 Lei Plano Diretor

## Slide 31
1.5 Oferta Habitacional
1.5.1 Caracterização da estrutura urbana de Embu das Artes
1.5.2 Disponibilidade de solo urbanizado
1.5.3 Oferta habitacional de Embu das Artes
2. Necessidades Habitacionais
2.1 Precariedade Habitacional
2.2 Déficit quantitativo e qualitativo
2.3 Cálculo da demanda demográfica futura
2.4 Produção habitacional: alternativas, padrões e custos
2.5 Quadro geral das necessidades habitacionais

## Slide 32
Etapa 3: Estratégias de Ação
Primeira etapa: elaboração das diretrizes, dos objetivos, dos programas e das ações;
Segunda etapa: elaboração de metas, recursos e fontes de financiamento;
Terceira etapa: elaboração dos indicadores e das formas de monitoramento e avaliação.

## Slide 33
Diretrizes e objetivos: Diretrizes são orientações gerais que devem nortear a elaboração do PLHIS e a execução dos programas e ações e objetivos devem expressar os resultados esperados e quais situações devem ser modificadas. Eles devem ser descritos de forma objetiva e clara, evitando-se a generalidade.
Programas e Ações: Programas são conjuntos de ações articuladas que originarão um produto ofertado à sociedade. Os programas e ações do PLHIS deverão ser priorizados dentro de uma visão estratégica do enfrentamento dos problemas habitacionais.

## Slide 34
Metas, Recursos e Fontes de Financiamento: As metas servirão de base para o orçamento das ações relacionadas à política habitacional. A definição dos recursos necessários ao cumprimento de cada meta e as fontes de financiamento são fundamentais para que os objetivos traçados para o PLHIS sejam cumpridos e qual a origem: recursos próprios, estaduais, federais ou de organismos internacionais.
Indicadores, Monitoramento e Avaliação: São instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas. Devem ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido. Eles permitem avaliar se os objetivos e metas serão alcançados no período estipulado.

## Slide 35
Proposta Metodológica
Cronograma Geral das Etapas 2 e 3 – Diagnóstico Habitacional e Estratégias de Ação

## Slide 36
 | setembro | outubro | novembro | dezembro
Etapa 1: Proposta Metodológica |  |  |  | 
Reunião com a gestão da Pró Habitação |  |  |  | 
Reunião com entidades e atores institucionais |  |  |  | 
Etapa 2: Diagnóstico Setor Habitacional |  |  |  | 
Audiência pública |  |  |  | 
Etapa 3: Estratégias de Ação |  |  |  | 
Reunião com entidades e atores institucionais |  |  |  | 
Reunião aberta de apresentação do PLHIS |  |  |  | 

## Slide 37
Proposta Metodológica
Estratégias de comunicação, mobilização e participação da população

## Slide 38
A mobilização da sociedade para participar dos eventos será realizada por meio da comunicação via sítio oficial da Companhia Pública Pró Habitação e publicação em jornal de circulação local.
A participação ocorrerá nas seguintes instâncias:
reunião com a sociedade organizada (associações e entidades) para discussão e validação da proposta metodológica;
audiência pública para consolidação do diagnóstico do PLHIS com a participação de representação dos demais núcleos urbanos e das áreas rurais e
reunião com a sociedade organizada para discussão e validação das estratégias de ação do PLHIS.

## Slide 39
Proposta Metodológica
Formas de dar publicidade

## Slide 40
divulgação em jornal de circulação local;
divulgação no sítio da Companhia Pública Municipal Pró Habitação;
divulgação no quadro de anúncios na sede da Prefeitura Municipal de Embu das Artes.
Em relação à forma de publicização e pactuação do PLHIS com a sociedade acontecerá por meio da realização de um encontro específico de apresentação e divulgação pública de seus conteúdos, após o término dos trabalhos, além de divulgação em jornal de circulação local.

## Slide 41
Proposta Metodológica
Cronograma de eventos de discussão com a sociedade

## Slide 42
 | setembro | outubro | novembro | dezembro
Etapa 1: Proposta Metodológica |  |  |  | 
Reunião com a gestão da Pró Habitação |  |  |  | 
Reunião com entidades e atores institucionais |  |  |  | 
Etapa 2: Diagnóstico Setor Habitacional |  |  |  | 
Audiência pública |  |  |  | 
Etapa 3: Estratégias de Ação |  |  |  | 
Reunião com entidades e atores institucionais |  |  |  | 
Reunião aberta de apresentação do PLHIS |  |  |  | 

## Slide 43
Proposta Metodológica
Mapeamento da disponibilidade de informações acerca do problema urbano-habitacional local

## Slide 44
Seguindo a sugestão do Ministério das Cidades para a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, foram mapeadas e sistematizadas em um quadro as informações necessárias, as possíveis fontes que servirão de base para coleta e elaboração do diagnóstico do setor habitacional do Município. As bases que estão sendo utilizadas são essas:
Cadastro Único
IBGE
SEADE
VID Data
Fundação Map Biomas
Google Earth
Assim, existe a necessidade de se conhecer a precariedade habitacional e estimar as necessidades habitacionais atuais do município para suprir as deficiências dessa base de dados.

## Slide 45
Proposta Metodológica
Marcos Legais e Regulatórios para o Planejamento Urbano e Habitacional

## Slide 46
Os marcos legais municipais que estão relacionados com o setor habitacional, além dos já disponibilizados nos âmbitos Federal e Estadual:
o Plano Diretor,
a Lei Orgânica do Município que incidem sobre a temática habitacional diretamente e
outros documentos inerentes à Habitação de Interesse Social.

## Slide 47
Proposta Metodológica
Atividades e Produtos previstos

## Slide 48
Para cada etapa do PLHIS, um produto será gerado. Esse produto virá em forma de cadernos contendo, além dos textos técnicos, registro do método de trabalho e da participação da sociedade por meio de material relativo à divulgação (Edital de Convocação).
As etapas do PLHIS, conforme determinação do Ministério das Cidades são:

## Slide 49
Etapa I - Proposta Metodológica:
Apresentação da equipe técnica
Elaboração Final da Metodologia
Reunião com as associações e entidades
Reunião com os técnicos da Pró
Formação do grupo de trabalho: GPK + técnicos da Pró

## Slide 50
Etapa II – Diagnóstico Habitacional:
Produto Final
Discussão em Audiência Pública (leitura)
Consolidação do Diagnóstico
Sistematização de Dados

## Slide 51
Etapa III – Estratégias de Ação:
Indicadores
Programas e Ações
Metas, recursos e fontes de financiamento
Diretrizes e Objetivos

## Slide 52
WWW.SUASFACIL.COM.BR
  NOVEMBRO2024
  ATENDIMENTO@SUASFACIL.COM.BR
SUASFACIL
Formação Contínua: Elevando o Compromisso com a Excelência